浙商大资产〔2017〕396号

浙江工商大学关于修订

仪器设备验收管理办法的通知

校内各部门：

《浙江工商大学仪器设备验收管理办法》经修订，现予以印发，请遵照执行。

浙江工商大学

2017年12月25日

- 浙江工商大学仪器设备验收管理办法

第一章  总  则

第一条  为加强仪器设备购置管理，规范仪器设备验收工作，确保仪器设备的各项性能指标达到规定要求，根据学校实际，制定本办法。

第二条  验收是仪器设备购置过程的一个关键环节，是对合同履约质量的重要检验，各相关部门应积极维护学校利益，切实把好验收关。

第三条  本办法所称的仪器设备是指学校教学、科研、行政办公等非经营性的仪器设备。

第四条  凡使用学校资金（财政拨款、专户资金和其他资金）采购的仪器设备均须进行验收。

第二章  验收的方式和依据

第五条  根据采购设备单价或批量价值大小，验收分自行验收和监督验收。

第六条  自行验收是指由使用部门自行组织3人以上验收小组与设备供应商一起进行验收。单位价值1000元（含）以上不满30万元的，或同一部门批量价值不满80万元的仪器设备验收采用此方式。

第七条  监督验收是指由实验室与资产管理处组织成立验收小组与设备供应商进行验收。验收小组成员由使用部门、技术专家（2人）、资产处、计财处、审计处、档案馆等部门人员组成。单位价值在30万元（含）以上的，或同一部门批量价值在80万元（含）以上的仪器设备验收采用此方式。

第八条 档案馆仅参加单位价值在30万元（含）以上的大型设备的验收。

第九条 在组织实施设备验收时，验收小组应依据设备采购合同（或协议）、招投标文件、供货清单、产品说明书等其它有关材料进行。

第三章  验收的内容和程序

第十条 使用部门在申购设备时，必须先考虑到设备购入后验收所涉及的水、电、气、安装地点等基本条件。仪器设备合同签订后，使用部门应对供货进度进行跟踪，督促供货商按合同规定的时间供货。对于需要安装的大型仪器，安排技术管理人员做好到货前的各项准备工作，并配合供应商做好仪器设备的安装调试工作。

第十一条  设备验收工作的主要内容包括外观数量验收和技术质量验收。

（一）外观数量验收是指对所购设备的型号、规格、数量及外观等进行清点。查验所购设备的完好性，对照合同、供货清单核实设备和附配件型号、规格、数量等是否一致，检查说明书、保修单、合格证等资料是否完备。

（二）技术质量验收是指通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，对设备的性能指标、技术参数、产品质量等方面进行综合测试和评价。

第十二条  仪器设备验收程序：

（一）自行验收程序：设备到货后，验收小组检查设备包装是否完好，有无破损、变形、浸湿等情况；重点是对仪器设备开箱检查，检查设备的外观、型号和数量是否与采购合同、装箱清单完全相符，并对设备进行安装调试和试运行，进行外观数量和技术质量验收。在确认仪器设备符合要求后，填写《浙江工商大学设备验收单》。如所供货物与合同不符，应予拒收并要求供应商按合同约定供货，同时将结果及时告知采购中心。

（二）监督验收程序：设备到货后，由使用部门与供应商等共同开箱检查，进行外观数量验收，填写《浙江工商大学设备验收单》中的外观数量验收内容；设备安装调试完毕、试运行正常后，使用部门向资产处提出验收申请，由资产处组建验收小组，按标书及合同要求对相关技术参数进行测试，填写《浙江工商大学设备验收单》的技术质量验收内容。仪器设备验收后，参与验收人员应签字确认。

凡单价10万元（含）以上的大型设备验收同时填写《浙江工商大学大型仪器设备验收报告》，仪器设备随带的技术文件材料报校档案馆保存。

第十三条 凡通过“政府采购云平台”采购的仪器设备，可以采用“政府采购云平台”验收单。其中，同一部门通过“政府采购云平台”采购的仪器设备批量价值在10万元（含）以上的，参照自行验收或监督验收程序。

第十四条 仪器设备验收合格后，凭《浙江工商大学设备验收单》或 “政府采购云平台”验收单、《大型仪器设备验收报告》、发票等附件办理合同货物入库及支付手续。

第十五条 对国家规定由指定机构检测、检验或合同中约定由有资质的第三方验收的物资，参照自行验收或监督验收程序并按国家和地方的相关规定执行。

第四章  验收期限与结果处理

第十六条 使用部门应按时办理合同验收手续。原则上一般设备应在到货后半个月内安排验收，需安装调试的设备在安装调试后一个月内安排验收。如不能按期验收的，应报告说明原因，并拟定计划验收时间。

第十七条 验收发现购置的仪器设备与合同要求不相符时：

（一）仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全或外观破损，使用部门应做好清点记录，仪器设备如有破损应对其进行拍照存档，并由供应商签字确认，确定补充供货的时间。属于免税进口的仪器设备，应及时报告采购中心和资产处，共同做好善后手续。

（二）仪器设备的名称、型号与合同要求不符的，使用部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的仪器设备。

（三）仪器设备达不到技术指标要求的，使用部门应及时与供应商沟通，并要求其提供再次调试、测试的技术支持和协助。再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货或提出其它措施予以解决，并及时报采购中心和资产处处理。对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式、金额及其他有变动的条款与供应商商定。

第十八条 验收结果分为验收合格或验收不合格。

第十九条  验收不合格时，应视具体情况做出处理：

（一）限期整改。

（二）限期整改仍不能完全合格时，按本章第十七条第三款执行，商定结果报采购中心和资产处审批，并在验收结果中注明该供应商有违约情节。

第五章  验收责任

第二十条  凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究当事者的责任。因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，按学校相关规定追究当事人的责任。

第二十一条  学校各部门在其职责范围内实施的各项有关设备验收的工作，均须接受学校监察部门的监督、检查。涉及违纪、违规等事项的，学校将按有关规定处理。

第六章  附  则

第二十二条  家具验收参照本办法执行。

第二十三条  本办法由实验室与资产管理处负责解释。

第二十四条  本办法自发文之日起施行，原《浙江工商大学设备验收管理规定》（浙商大设备〔2009〕75号）同时废止。

浙江工商大学校长办公室                2017年12月25日印发