下沙危化品仓库搬迁改造时间安排

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 涉及学院 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.4 | 1-3号试剂库搬迁 | 食品学院 环境学院 | - 整理办公室材料，妥帖放置。 - 食品学院现存试剂和部分试剂柜搬到4号房间； - 多余的试剂柜搬到贝因美楼负一楼仓库； |
| 2 | 8月初- 9月初 | 1-3号试剂库施工改造 | 食品学院 | 施工队正式进场，先进行仓库西侧3个房间的改造 |
| 3 | 9月初 | 4-7号试剂库和废液中转库搬迁 | 食品学院 环境学院 | - 西侧1-3号房试剂库改造完毕，将东侧4-7号试剂库试剂搬入已完成改造房间； - 将原东侧4-7号试剂库搬空； - 废液要提前联系清运，2间废液室全部搬空； |
| 4 | 9月初-10月初 | 4-7号试剂库和废液中转库施工改造 | 环境学院 |  |
| 5 | 10月中旬 | 完成全部施工 | 食品学院 环境学院 | - 完成全部施工，两个学院试剂分别归位； - 改造后有6间试剂间，西侧3间属于食品学院管辖，东侧3间属于环境学院管辖。 |
| 6 | 11月 | 试运行一段时间，完成验收 | 食品学院 环境学院 |  |